## Feuil1
Groupe | Thème | N° Action | Action | Détail de l'action | Objectif de l'action | Pilotes | Acteurs | Échéance | Indicateur de mesure | Objectif quanti fourchette 1 | Objectif quanti fourchette 2 | Check | Cloture | Commentaires
Anne Lise | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 1 | Mobiliser la direction | 4 réunions avec tous les acteurs concernés par la qualité (direction, mairie, les socios pros, chefs de services, Equipes) ODJ : Rappel des enjeux de la qualité, Bilans de saisons, statistiques, indicateurs, propositions de solutions | Expliquer la DQ, donner du sens, les apports. Réaliser des CR pour la traçabilité
Anne Lise | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 2 | Réunir les équipes | organiser des jeux de rôles et mises en pratiques avec les différents services en se mettant à la place des usagers (analyse du site internet…) | Faire prendre conscience de son action avec un œil différent / externe
Anne Lise | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 3 | Favoriser la communication interne | Mettre en place des dispositifs internes de collecte de l'information (pause café etc…) et formaliser la traçabilité (sur un slack, une boite à idées…), news letter interne | Favoriser le lien, dédramatiser, mettre du plaisir dans la DQ
Anne Lise | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 4 | Faire à minima une réunion interservice par an pour faire les tops / flops | Mettre en avant les éléments qui fonctionnent, permettre à chacun d'être acteur de son dispositif qualité | Impliquer, responsabiliser les collègues
Anne Lise | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 5 | Mettre en place un plan d'action en interne | Utiliser un outil collaboratif incluant rétro planning, check lists etc… | Implication de tous dans la DQ
Carine | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 1 | Elaborer la stratégie intégrant la qualité avec la direction. Décliner dans les services le plan d'action. | Faire des réunions, faire remonter les éléments auprès de la direction tout cela avant les budgets Inscrire la qualité dans les documents cadres de l'ensemble des collaborateurs : plan d'action, fiches de postes, objectifs dans entretien individuel (2 ou 3 par services / personnes) | Faire de la qualité un outil de management, intégré dans les plans d'actions des différents services, mesurer dans les entretiens individuels |  |  | Septembre | Nbre d'objectifs qualité par services | 1 | 3
Carine | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 2 | Diffuser la stratégie aux acteurs externes | Organiser des réunions avant les saisons | Présenter la stratégie, pour mettre en avant la démarche qualité et ses enjeux pour la station |  |  |  | Nbre de participants
Carine | Dynamiser et mobiliser les acteurs | 3 | Mesurer la Qualité | Orienter vers la clientèle station | Récolter de la donnée factuelle poru mettre en place des actions |  |  |  | Nbre d'enquêtes récoltées
Sabine | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 1 | Rédiger le livret d'accueil et accompagner le saisonnier lors d'une réunion | Remettre du fun, de la fraicheur, moins austère, donner du sens, partager les apports, les bénefices (tenue, compétition, trophées en interne) | Donner du sens à la DQ, leur permettre de s'approprier le dispositif
Sabine | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 2 | Accompagner dans le temps | Faire des breifings réguliers (hebdo ou journalier), utiliser un logiciel dédié à la qualité, tutos qualité | Faire collaborer les acteurs, les faire se sentir utile et les responsabiliser
Sabine | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 3 | Décloisonner les services | Organiser des meetings avec des services voisins, décliner la DQ dans les autres équipements gérés par l'OT | Augmenter le lien
Sabine | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 4 | Rendre plus lisible le système documentaire | Faire participer l'équipe et les inclure dans l'évolution du système (dégager du temps et du budget) Faire des vidéos (tutos…), site dédié à la qualité - extranet | Simplifier les systèmes, les rendre intuitifs
Agnès | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 1 | Expliquer la DQ | Organiser des réunions avec les équipes, témoignages extérieurs, porté par la direction, avoir des référents par service
Agnès | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 2 | Sensibiliser et former | Organiser des audits inter OT (audits croisés OT). Faire venir des formateurs externes, Partager les procédures aux nouveaux
Agnès | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 3 | Imaginer et moderniser | Mettre en place des nouveaux supports (Prezi, Kahoot). Intervention d'un coach de voix
Agnès | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 4 | Responsabiliser | Mettre en place des indicateurs, implication dans la construction du plan d'action, accompagner les nouveaux (exemple journée séminaires)
Agnès | Intégrer les collaborateurs, les faire adhérer à la DQ et au système documentaire | 5 | Partager | Utiliser un logiciel spécifique
Carine | Dynamiser et mobiliser les acteurs
Anne Lise | Dynamiser et mobiliser les acteurs